ข้อตกลงระดับการให้บริการ

| 1. งานที่ให้บริการ | งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility |
| --- | --- |

| 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) |
| --- | --- |

3. ขอบเขตการให้บริการ

| 3.1 สถานที่/ช่องทางการให้บริการ |  | 3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ |
| --- | --- | --- |
| (1) งานบริการวิชาการ ที่อยู่: สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง อาคารศูนย์เรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง แขวง/เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทรศัพท์: 061 916 3793 เว็บไซต์ : https://kris.kmitl.ac.th/ อีเมล์ : kris@kmitl.ac.th |  | วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. |

4. ข้อกำหนดการให้บริการ

| 4.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร | จำนวน | ช่องทางรับแบบฟอร์ม/เอกสาร (ณ จุดให้บริการ/Dowload ที่) |
| - แบบฟอร์ม 1.1 ข้อเสนอโครงการ 1.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ 1.3 แบบฟอร์มเพื่อจัดทำกรณีศึกษาและถอด บทเรียนโครงการภายใต้โครงการ Talent Mobility 1.4 แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการ นักวิจัย 1.5 แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้ประกอบการ 1.6 แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการ สำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก 1.7 แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการ สำหรับ TM Unit 1.8 แบบรายงานสิ้นสุดโครงการนักวิจัย 1.9 แบบรายงานสิ้นสุดโครงการผู้ประกอบการ 1.10 แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับศูนย์ อำนวยความสะดวก 1.11 แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับ TM Unit | 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด | สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง |
| - สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง | 1 ฉบับ |  |

| 4.2 ค่าธรรมเนียม |  |
| --- | --- |
| ไม่มี |  |
| 4.3 ข้อกำหนดอื่นๆ |
| 1. โครงการจะต้องมีผู้ประกอบการ สนับสนุนวัตถุดิบ และสถานที่ |

5. ระดับการให้บริการ

| 5.1 ระยะเวลาการให้บริการ |
| --- |
| - การทำสัญญา ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน/โครงการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การเริ่มจัดทำสัญญาระหว่าง สจล-สป.อว. จนถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (อธิการบดี นักวิจัย ผู้ประกอบการ) ลงนามในสัญญาครบ - การตั้งเบิกเงินให้หัวหน้าโครงการใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 15 วัน/โครงการ โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ที่ สป.อว โอนเงินเข้าสถาบัน จนถึงนักวิจัยได้รับเงิน - การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 5.2 คุณภาพการให้บริการ |  |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |  |
| 6. ขั้นตอนการให้บริการ / ผังกระบวนงาน (Workflow) |  |  |

### โครงการ Talent Mobility

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | 1 วัน | ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอโครงการ รอบการเรียกรับข้อเสนอโครงการขึ้นอยู่กับประกาศของอว.และ สอวช. | 1.แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ 2.แบบเสนอโครงการ (ข้อเสนอโครงการ) 3.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ) | สป.อว. KRIS |
| 2 | นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ | - | นักวิจัย/ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนง โครงการ Talent Mobility และจัดส่งมายัง KRIS | ผู้ประกอบการ/นักวิจัย ส่งเอกสาร มายังสำนัก 1.แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ 2.แบบเสนอโครงการ(ข้อเสนอโครงการ) 3.คชจ.ที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มในโครงการ 4.CV นักวิจัย 5.หนังสือให้ความยินยอม 6.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ) 7.สำเนาบัตรผู้ประกอบการ 8.หนังสือรับรองสถานประกอบการ 9.หนังสือบริคณห์สนธิ | นักวิจัย/ ผู้ประกอบการ |
| 3 | ผ่าน ไม่ผ่าน ตรวจสอบเอกสารแนบ | 5-7 วัน | ตรวจสอบข้อมูลเอกสารแนบ/หลักฐาน และการลงลายมือชื่อ และจัดส่งเอกสารไปที่ สป.อว. เพื่อพิจารณาให้ทุน | 1.แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ 2.แบบเสนอโครงการ (ข้อเสนอโครงการ) 3.คชจ.ที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มในโครงการ 4.CV นักวิจัย 5.หนังสือให้ความยินยอม 6.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ) 7.สำเนาบัตรผู้ประกอบการ 8.หนังสือรับรองสถานประกอบการ 9.หนังสือบริคณห์สนธิ | KRIS |
| 4 | สป.อว.พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ Talent Mobility อนุมัติ ไม่อนุมัติ | 90 วัน | ประกาศผลการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือก แจ้งเรื่องผ่านทาง E-mail | หนังสือประกาศผลการพิจารณา | สป.อว |
| 5 | แจ้งผลการพิจารณานักวิจัย KRIS จัดทำร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility | 3-5 วัน | 1.จัดทำร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility 2.เสนอนิติการ ตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือ | 1.ร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility 2.บันทึกข้อความเสนอนิติกรเพื่อตรวจสอบตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือ | KRIS |
| 6 | ผ่าน ไม่ผ่าน นิติการตรวจสอบ ร่างสัญญา | 3-5 วัน | นิติการตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัยเป็นธรรมต่อทั้ง3ฝ่ายหรือไม่ | 1.ร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility 2.เอกสารผลการตรวจร่างจากนิติกร | สำนักงานนิติการ |
| 7 | ทุกฝ่ายลงนามในสัญญา | 5-20 วัน | นำเสนอสัญญาความร่วมมือ สจล.(อธิการบดี) นักวิจัย กับ ผู้ประกอบการ และบันทึกข้อตกลงโครงการ Talent Mobility | 1.สัญญาความร่วมมือ 2.บันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility | นักวิจัย/ผู้ ประกอบการ /อธิการบดี |
| 8 | สป.อว./สอวช. โอนเงินงวด 1 | 30 วัน | สป.อว./ สอวช. โอนเงินทุนสนับ สนุนให้ สจล. ตามบันทึกข้อตกลง(ลงนามบันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility) | 1.บันทึกข้อตกลง 2.สำเนาข้อเสนอโครงการ 3.ใบโอนเงินงวด1 | สป.อว./สอวช. |
| 9 | KRIS ตั้งเบิกเงิน | 3 วัน | สำนักจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน | 1.เอกสารเบิกจ่ายเงิน 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.Statement 4. MOUโครงการ | KRIS |
| 10 | สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงิน | 7-10 วัน | สำนักงานกองคลังเบิกจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการ | 1.เอกสารเบิกจ่ายเงิน 2. 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.Statement 4. MOUโครงการ | สำนักงานกองคลัง |
| 11 | นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ KRIS รวบรวมส่ง สป.อว. | 5-30 วัน | นักวิจัยจัดทำรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนเพื่อให้ สป.อว. ตรวจสอบก่อนประเมิน | 1.รายงานความก้าวหน้า 2.เอกสารรายชื่อเข้าร่วม 3.กำหนดการ | นักวิจัย/สำนักบริหารงานวิจัย |
| 12 | คณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนติดตามความก้าวหน้าที่สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย | 5-20 วัน | คณะกรรมการประเมินการติดตาม รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ณ สถานที่ทำจริง | 1.รายงานความก้าวหน้า 2.แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า (แบบF-TM-04-1-4) | สป.อว. ผู้ประกอบ การ |
| 13 | นักวิจัยแก้ไขรายงานความก้าวหน้าตามข้อแนะนำของคณะกรรมการประเมินและจัดส่งเล่มรายงานมายัง kRIS | 5-10 วัน | นักวิจัยแก้ไขรายงานความก้าวหน้า KRIS รวบรวมส่งไปยัง สป.อว. | รายงานความก้าวหน้า | นักวิจัย/KRIS |
| 14 | KRIS รวบรวมรายงานความก้าวหน้าไปส่งยัง สป.อว. | 5-10 วัน | KRIS จัดส่งรายงานความก้าวหน้าไปยัง สป.อว. | 1.รายงานความก้าวหน้า จำนวน 3 ชุด CD 1 แผ่น 2.หนังสือนำส่ง รายงานความก้าวหน้า | KRIS |
| 15 | สป.อว. โอนเงินงวด 2 | 30 วัน | สป.อว./ สอวช. โอนเงินทุนสนับ สนุนให้ สจล. ตามบันทึกข้อตกลง (ลงนามบันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility) | 1.บันทึกข้อตกลง 2.สำเนาข้อเสนอโครงการ 3.ใบโอนเงินงวด1 | อว./สอวช. |
| 16 | KRIS ตั้งเบิกเงิน | 5-7วัน | KRIS จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน | 1.เอกสารเบิกจ่ายเงิน 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.Statement | KRIS |
| 17 | นักวิจัยรายงานฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ KRIS รวบรวมส่ง สป.อว. | 5-30 วัน | นักวิจัยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือนเพื่อให้ สป.อว. ตรวจสอบก่อนประเมิน | 1.รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ( Pre-Talent สปอว -02) 2.เอกสารรายชื่อเข้าร่วม 3.กำหนดการ 4.จัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียนแบบ (Pre-Talent สป.อว.-03) 5.แบบประเมินปิดโครงการ (แบบF-TM-05-1-4) | นักวิจัย/KRIS |
| 18 | คณะกรรมการประเมิน รายงานฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือนติดตามความก้าวหน้า ที่สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย | 5-20วัน | คณะกรรมการประเมินการติดตาม รายงานฉบับสมบูณ์ รอบ 12 เดือน ณ สถานที่ทำจริง | -รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ( Pre-Talent สปอว -02) -แบบประเมินปิดโครงการ (แบบF-TM-05-1-4) | สป.อว./ผู้ประกอบการ |
| 19 | นักวิจัยแก้ไขรายงานตามข้อแนะนำของคณะกรรมการประเมินและจัดส่งเล่มรายงานมายัง KRIS | 5-10วัน | นักวิจัยแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ KRIS รวบรวมส่งไปยัง สป.อว. | รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ( Pre-Talent สปอว -02) | นักวิจัย/KRIS |
| 20 | KRIS รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ไปส่งยัง สป.อว. | 2 วัน | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ลงนามหนังสือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งไปยัง สป.อว. | -รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด CD 1 แผ่น -หนังสือนำส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ | KRIS |
| 21 | เสร็จสิ้นโครงการ |  |  |  |  |

หมายเหตุ :    อว.        	หมายถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สอวช.   	หมายถึง สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สจล.     	หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนัก                 หมายถึง สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

7. การรับเรื่องร้องเรียน

การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ตามสถานที่และช่องทางในข้อ 3.1