แบบฟอร์ม  SLA 2

คู่มือการปฏิบัติงาน

(Work Manual)

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility

งาน Talent Mobility

โทร  061 916 3793

e-mail : katik_2517@hotmail.com

Website : https://kris.kmitl.ac.th

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 1 of 15 |

| จัดทำโดย | ตรวจสอบโดย | อนุมัติโดย |
| --- | --- | --- |
| ..................................................... (นางสาวจินตนา ผ่องประเสริฐ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ..................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์) ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม | ..................................................... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์) ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ นวัตกรรม |

ประวัติการแก้ไข  :

| วันที่บังคับใช้ | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 01/10/2563 | 00 | เอกสารออกใหม่ |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 2 of 15 |

1. วัตถุประสงค์ (Objective) :

- ส่งเสริมให้มีการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนสร้างกำลังคน และการจัดให้นักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของ Talent Mobility เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินการในระยะยาว

- สร้างอาชีพนักวิจัยและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

- ได้รับประสบการณ์การทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมกับภาคเอกชน โดยรวมกันทำวิจัยหรือ แก้ไขปัญหาทางเทคนิคตามที่ภาคเอกชนต้องการ

2. ขอบเขต (Scope) :

2.1 ด้านบุคลากร Talent Mobility

มีบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน โดยปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- สำรวจโจทย์ความต้องการและจับคู่ความต้องการ (matching) ระหว่างนักวิจัยกับสถานประกอบการ

- ให้คำปรึกษา แนะนำพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการเจรจาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญาในเบื้องต้นให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการตลอดจนประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการแหล่งทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผลการดำเนินการโครงการ

- จัดทำกรณีศึกษา และถอดบทเรียนการดำเนินการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

2.2 ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

- ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติติงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility จำนวน 5 กรณี

- ด้านการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดการฝึกอบรม โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความครอบคลุมเรื่องการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม การต่อยอดผลจากการไปร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทาง            กรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และการสร้างเครือข่าย (Network) ระหว่างเจ้าหน้าที่ อาจารย์/นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Sharing) รวมถึงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินกิจกรรม Talent Mobility โดยใช้เวลาฝึกอบรม      จำนวน 1 วัน ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเสวนาให้ความรู้ และมีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 3 of 15 |

ไม่น้อยกว่า 30 คน ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยระบุถึงผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการดังกล่าว ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นรายกรณีด้วย

- ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฎิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility และการติดตามผลการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ด้านการจัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียนจัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียน สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 ทั้งกรณีโครงการที่ประสบความสำเร็จ (Success Case) และกรณีโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ (Failure Case) จำนวน 3 กรณีศึกษา ตามแนวทางและรูปแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

- รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) การดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ของ            สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน จำนวน 3 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น

- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ของสถาบัน          อุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 7 เดือน จำนวน 3 เล่ม พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น

3. คำนิยาม (Definition) :

ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาคการศึกษา ไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) :

4.1 ด้านบุคลากร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน ได้แก่

4.1.1 สำรวจโจทย์ความต้องการและจับคู่ความต้องการ (matching) ระหว่างนักวิจัยกับสถานประกอบการ

4.1.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาข้อเสนอโครงการ และการเจรจาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาในเบื้องต้นให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการ ตลอดจนประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ แหล่งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.1.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผลการดำเนินการโครงการ

4.1.4 จัดทำกรณีศึกษา และถอดบทเรียนการดำเนินการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก

4.1.5 ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 4 of 15 |

4.2 ด้านการสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดย สป.อว. จะให้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

4.2.1 สนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาออกไปประเมินปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา

และหรือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยนักวิจัย 1คน จะรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรได้ไม่เกิน 1 โครงการ และสถานประกอบการ 1 แห่ง ต่อ1 โครงการ ทั้งนี้ หากโจทย์ของสถานประกอบการมีความหลากหลายและจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ของนักวิจัยมากกว่า 1 คน ก็สามารถทำได้ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินกำรให้เป็นไปตามอัตรา

4.2.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทำง ค่าใช้สอย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอัตราเหมาจ่าย 4,000 บาท/วัน/โครงการ ไม่เกินโครงการละ 10 วัน (โครงการละ 40,000 บาท) ทั้งนี้ หากโครงการใด มีความจำเป็นต้องดำเนินการมากกว่า 10 วัน ทางสถาบันอุดมศึกษา  อาจพิจารณาในการถัวเฉลี่ยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากวงเงินของโครงการอื่น ที่ดำเนินการน้อยกว่า 10 วัน สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility จากบุคลากรวิจัยใน สถาบันอุดมศึกษา (สามารถเปิดรับจากบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้) โดยใช้แบบฟอร์มรับข้อเสนอโครงกำรตำมที่ สป.อว. กำหนด สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา โดยองค์ประกอบเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน และมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการ อนุมัติโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการรายงาน สป.อว. ทราบเกี่ยวกับผลการพิจารณาและผลการอนุมัติโครงการ ต่อ สป.อว พร้อมรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการในรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) การดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 3 เดือน ด้วย

4.2.3 สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการจัดทำแผนกำรดำเนินการ แผนการติดตามผลการดำเนินการโครงการโดยสถาบันอุดมศึกษา ต้องมีการลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นร่วมกับบุคลากรวิจัย (Preliminary) เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินการ ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ความพึงพอใจของสถานประกอบการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ อย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง

4.2.4 สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินกำรจัดรายงานผลโครงการ Pre-Talent Mobility เป็นรายโครงการตาม รูปแบบรายงานที่ สป.อว. กำหนด และสรุปผลการดำเนินการโครงการ Pre-Talent Mobility ในรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การดำเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 7เดือน

4.2.4 ด้านการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ โดย สป.อว. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมและประชาสัมพันธ์เพื่อการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม โดยสามารถเปิดรับจากบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 5 of 15 |

4.2.5 ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย สป.อว. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลโครงการ Pre-Talent Mobility ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมและค่าใช้จ่ายการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Talent Mobility ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2.6 ด้านการจัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียน โดย สป.อว. จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียน สำหรับโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา จะต้องมีการจัดทำ focus group ที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสรุปผล การดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ สป.อว. กำหนดเพื่อให้ผลการดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาสามารถพิจารณาถัวเฉลี่ยเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและขอบเขตกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ได้ดำเนินการจัดทำร่วมกัน ได้ตามความเหมาะสม

5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) :

- ความหมายของเครื่องหมายต่างๆ ในการจัดทำผังกระบวนงาน

| # เครื่องหมาย | # ความหมาย | # เครื่องหมาย | # ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # เริ่มต้น/สิ้นสุด (Start/Finish) |  | # ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow) |
|  | # พิจารณา (Decision) เช่น อนุมัติ/ไม่อนุมัติ |  | # จุดเชื่อมต่อการดำเนินงาน (Connection) |
|  | # ดำเนินการ (Activity) |  | # สื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่ต้องหารือ ผอ. ก่อนการดำเนินการ / โทรศัพท์แจ้งผู้รับบริการ |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 6 of 15 |

- ผังกระบวนงาน (Workflow)

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | 1 วัน | ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ยื่นข้อเสนอโครงการ รอบการเรียกรับข้อเสนอโครงการขึ้นอยู่กับประกาศของอว.และ สอวช. | 1.แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ 2.แบบเสนอโครงการ (ข้อเสนอโครงการ) 3.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ) | สป.อว. / KRIS |
| 2 | นักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการ | - | นักวิจัย/ผู้ประกอบการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแสดงความจำนง โครงการ Talent Mobility และจัดส่งมายัง KRIS | ผู้ประกอบการ/นักวิจัย ส่งเอกสาร มายัง KRIS 1.แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ 2.แบบเสนอโครงการ(ข้อเสนอโครงการ) 3.คชจ.ที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มในโครงการ 4.CV นักวิจัย 5.หนังสือให้ความยินยอม 6.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ) 7.สำเนาบัตรผู้ประกอบการ 8.หนังสือรับรองสถานประกอบการ 9.หนังสือบริคณห์สนธิ | นักวิจัย/ ผู้ประกอบการ |
| 3 | ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบเอกสารแนบ | 5-7 วัน | ตรวจสอบข้อมูลเอกสารแนบ/หลักฐาน และการลงลายมือชื่อ และจัดส่งเอกสารไปที่ สป.อว. เพื่อพิจารณาให้ทุน | 1.แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ 2.แบบเสนอโครงการ (ข้อเสนอโครงการ) 3.คชจ.ที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มในโครงการ 4.CV นักวิจัย 5.หนังสือให้ความยินยอม 6.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ) 7.สำเนาบัตรผู้ประกอบการ 8.หนังสือรับรองสถานประกอบการ 9.หนังสือบริคณห์สนธิ | KRIS |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 7 of 15 |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | อนุมัติ ไม่อนุมัติ สป.อว.พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการ Talent Mobility | 90 วัน | ประกาศผลการพิจารณาว่ามหาวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือก แจ้งเรื่องผ่านทาง E-mail | หนังสือประกาศผลการพิจารณา | สป.อว |
| 5 | KRIS จัดทำร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility แจ้งผลการพิจารณานักวิจัย | 3-5 วัน | 1.จัดทำร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility 2.เสนอนิติการ ตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือ | 1.ร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility 2.บันทึกข้อความเสนอนิติกรเพื่อตรวจสอบตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือ | KRIS |
| 6 | ผ่าน นิติการตรวจสอบ ร่างสัญญา ไม่ผ่าน | 3-5 วัน | นิติการตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัยเป็นธรรมต่อทั้ง 3 ฝ่ายหรือไม่ | 1.ร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility 2.เอกสารผลการตรวจร่างจากนิติกร | สำนักงานนิติการ |
| 7 | ทุกฝ่ายลงนามในสัญญา | 5-20 วัน | นำเสนอสัญญาความร่วมมือ สจล.(อธิการบดี) นักวิจัย กับ ผู้ประกอบการ และบันทึกข้อตกลงโครงการ Talent Mobility | 1.สัญญาความร่วมมือ 2.บันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility | นักวิจัย/ผู้ ประกอบการ /อธิการบดี |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 8 of 15 |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | สป.อว./สอวช. โอนเงินงวด 1 | 30 วัน | สป.อว./ สอวช. โอนเงินทุนสนับ สนุนให้ สจล. ตามบันทึกข้อตกลง(ลงนามบันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility) | 1.บันทึกข้อตกลง 2.สำเนาข้อเสนอโครงการ 3.ใบโอนเงินงวด1 | สป.อว./สอวช. |
| 9 | KRIS ตั้งเบิกเงิน | 3 วัน | Kris จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน | 1.เอกสารเบิกจ่ายเงิน 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.Statement 4. MOUโครงการ | KRIS |
| 10 | สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงิน | 7-10 วัน | สำนักงานกองคลังเบิกจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการ | 1.เอกสารเบิกจ่ายเงิน 2. 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.Statement 4. MOUโครงการ | สำนักงานกองคลัง |
| 11 | นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ KRIS รวบรวมส่ง สป.อว. | 5-30 วัน | นักวิจัยจัดทำรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนเพื่อให้ สป.อว. ตรวจสอบก่อนประเมิน | 1.รายงานความก้าวหน้า 2.เอกสารรายชื่อเข้าร่วม 3.กำหนดการ | นักวิจัย/สำนักบริหารงานวิจัย |
| 12 | คณะกรรมการประเมินรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนติดตามความก้าวหน้าที่สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย | 5-20 วัน | คณะกรรมการประเมินการติดตาม รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ณ สถานที่ทำจริง | 1.รายงานความก้าวหน้า 2.แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า (แบบF-TM-04-1-4) | สป.อว. ผู้ประกอบ การ |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 9 of 15 |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | นักวิจัยแก้ไขรายงานความก้าวหน้าตามข้อแนะนำของคณะกรรมการประเมินและจัดส่งเล่มรายงานมายัง kRIS | 5-10 วัน | นักวิจัยแก้ไขรายงานความก้าวหน้า KRIS รวบรวมส่งไปยัง สป.อว. | รายงานความก้าวหน้า | นักวิจัย/KRIS |
| 14 | KRIS รวบรวมรายงานความก้าวหน้าไปส่งยัง สป.อว. | 5-10 วัน | KRIS จัดส่งรายงานความก้าวหน้าไปยัง สป.อว. | 1.รายงานความก้าวหน้า จำนวน 3 ชุด CD 1 แผ่น 2.หนังสือนำส่ง รายงานความก้าวหน้า | KRIS |
| 15 | สป.อว. โอนเงินงวด 2 | 30 วัน | สป.อว./ สอวช. โอนเงินทุนสนับ สนุนให้ สจล. ตามบันทึกข้อตกลง (ลงนามบันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility) | 1.บันทึกข้อตกลง 2.สำเนาข้อเสนอโครงการ 3.ใบโอนเงินงวด1 | อว./สอวช. |
| 16 | KRIS ตั้งเบิกเงิน | 5-7วัน | KRIS จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน | 1.เอกสารเบิกจ่ายเงิน 2.ใบเสร็จรับเงิน 3.Statement | KRIS |
| 17 | นักวิจัยรายงานฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ KRIS รวบรวมส่ง สป.อว. | 5-30 วัน | นักวิจัยจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือนเพื่อให้ สป.อว. ตรวจสอบก่อนประเมิน | 1.รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ( Pre-Talent สปอว -02) 2.เอกสารรายชื่อเข้าร่วม 3.กำหนดการ 4.จัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียนแบบ (Pre-Talent สป.อว.-03) 5.แบบประเมินปิดโครงการ (แบบF-TM-05-1-4) | นักวิจัย/KRIS |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 10 of 15 |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | ระยะเวลา | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | แบบฟอร์ม | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | คณะกรรมการประเมิน รายงานฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือนติดตามความก้าวหน้า ที่สถานประกอบการหรือมหาวิทยาลัย | 5-20วัน | คณะกรรมการประเมินการติดตาม รายงานฉบับสมบูณ์ รอบ 12 เดือน ณ สถานที่ทำจริง | -รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ( Pre-Talent สปอว -02) -แบบประเมินปิดโครงการ (แบบF-TM-05-1-4) | สป.อว./ผู้ประกอบการ |
| 19 | นักวิจัยแก้ไขรายงานตามข้อแนะนำของคณะกรรมการประเมินและจัดส่งเล่มรายงานมายัง KRIS | 5-10วัน | นักวิจัยแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ KRIS รวบรวมส่งไปยัง สป.อว. | รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ( Pre-Talent สปอว -02) | นักวิจัย/KRIS |
| 20 | KRIS รวบรวมรายงานฉบับสมบูรณ์ไปส่งยัง สป.อว. | 2 วัน | รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ลงนามหนังสือส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ส่งไปยัง สป.อว. | -รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด CD 1 แผ่น -หนังสือนำส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ | KRIS |
| 21 | เสร็จสิ้นโครงการ |  |  |  |  |

หมายเหตุ :    อว.        	หมายถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สอวช.   	หมายถึง สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สจล.     	หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนัก                 หมายถึง สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 11 of 15 |

- รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) :

- สป.อว. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility

1. นักวิจัยยื่นเอกสาร

1.1 กรอกแบบฟอร์มรายละเอียด

- แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ

- แบบเสนอโครงการ(ข้อเสนอโครงการ)

- คชจ.ที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มในโครงการ

- CV นักวิจัย

- หนังสือให้ความยินยอม

- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(สถานประกอบการ)

- สำเนาบัตรผู้ประกอบการ

- หนังสือรับรองสถานประกอบการ

- หนังสือบริคณห์สนธิแบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการ

2. นักวิจัยจัดส่งเอกสารมายัง Kris เพื่อตรวจสอบเอกสารครบถ้วนหรือไม่

- ไม่ครบเอกสารตีกลับคืนนักวิจัย

- เอกสารครบถ้วนรวบรวมส่ง สป.อว. พิจารณาโครงการให้ทุน

3. สป.อว. ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ

- โครงการที่ไม่ผ่าน สป.อว. แจ้งข้อแนะนำ/แก้ไขเพื่อปีต่อไปส่งใหม่ได้

- โครงการที่ผ่าน    สป.อว. แจ้งอนุมัติโครงการผ่าน

4. Kris จัดทำร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility ส่งยัง ฝ่ายสำนักงานนิติการ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความเหมาะสม ทั้ง 3 ฝ่าย ( สป.อว.,สจล. กับ ผู้ประกอบการ)

- นิติการตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัยเป็นธรรมต่อทั้ง3ฝ่ายหรือไม่ส่ง

- นิติการตรวจสอบร่างสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility เกี่ยวกับ เนื้อหาความเหมาะสมเป็นธรรมต่อทั้ง3ฝ่ายหรือไม่ส่ง

5. เสนอสัญญาความร่วมมือโครงการ Talent Mobility ลงนามดังนี้

- นักวิจัย            ลงนาม

- ผู้ประกอบการ     ลงนาม

- อธิการบดี สจล.    ลงนาม

- เลขาธิการ สป.อว. ลงนาม

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 12 of 15 |

6. สป.อว./ สอวช. โอนเงินทุนสนับ สนุนให้ สจล. ตามบันทึกข้อตกลง(ลงนามบันทึกข้อตกโครงการ Talent Mobility)

- เอกสารทาง สป.อว./ สอวช.ส่งมายัง สจล. ช่องทาง (ไปรณีย์เอกสารตัวจริง)

1. บันทึกข้อตกลง

2. สำเนาข้อเสนอโครงการ

3. ใบโอนเงินงวด1

7. Kris จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

- เอกสารเบิกจ่ายเงิน

- ใบเสร็จรับเงิน

- Statement

- MOUโครงการ

8. สำนักงานกองคลังเบิกจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการเอกสารแนบ

- เอกสารเบิกจ่ายเงิน

- ใบเสร็จรับเงิน

- Statement

- MOUโครงการ

9. นักวิจัยจัดทำรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือนเพื่อให้ สป.อว. ตรวจสอบก่อนประเมินเอกสารประกอบการประเมิน

- รายงานความก้าวหน้า

- เอกสารรายชื่อเข้าร่วม

- กำหนดการ

10. คณะกรรมการประเมินการติดตาม รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน ณ สถานที่ทำจริง

- รายงานความก้าวหน้า

- หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้า

- แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า			(แบบF-TM-04-1-4)

- แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการนักวิจัย		(แบบF-TM-04-1)

- แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการผู้ประกอบการ	(แบบF-TM-04-2)

- แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก           (แบบF-TM-04-3)

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 13 of 15 |

11. kris รวบรวมทำเล่มรายงานความก้าวหน้า ไปยัง สป.อว./ สอวช.

- รายงานความก้าวหน้า จำนวน 3 ชุด CD 1 แผ่น

- หนังสือนำส่ง  รายงานความก้าวหน้า

- แบบประเมินรายงานความก้าวหน้า                     (แบบF-TM-04-1-4)

- แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการนักวิจัย	(แบบF-TM-04-1)

- แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการผู้ประกอบการ	 (แบบF-TM-04-2)

- แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก	                 (แบบF-TM-04-3)

12. Kris จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

- เอกสารเบิกจ่ายเงิน

- ใบเสร็จรับเงิน

- Statement

- MOUโครงการ

13. สำนักงานกองคลังเบิกจ่ายเงินให้หัวหน้าโครงการเอกสารแนบ

- เอกสารเบิกจ่ายเงิน

- ใบเสร็จรับเงิน

- Statement

- MOUโครงการ

9. นักวิจัยจัดทำรายงานความฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือน เพื่อให้ สป.อว. ตรวจสอบก่อนประเมิน

เอกสารประกอบการประเมิน

- รายงานความฉบับสมบูรณ์

- เอกสารรายชื่อเข้าร่วม

- กำหนดการ

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 14 of 15 |

10. คณะกรรมการประเมินการติดตาม รายงานความฉบับสมบูรณ์ รอบ 12 เดือน ณ สถานที่ทำจริง

- รายงานฉบับสมบูรณ์แบบ                               ( Pre-Talent สปอว -02)

- เอกสารรายชื่อเข้าร่วม

- กำหนดการ

- จัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียนแบบ                 (Pre-Talent สป.อว.-03)

- แบบประเมินปิดโครงการ                                   (แบบF-TM-05-1-4)

- แบบประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์                         (แบบF-TM-04-1-4)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการนักวิจัย	                        (แบบF-TM-05-1)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการผู้ประกอบการ	              (แบบF-TM-05-2)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก	(แบบF-TM-05-3)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับ TM Unit	        (แบบF-TM-05-4)

11. kris รวบรวมทำเล่มรายงานความก้าวหน้า ไปยัง สป.อว./ สอวช.

- รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 ชุด CD 1 แผ่น

- หนังสือนำส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์

- จัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียนแบบ                    (Pre-Talent สป.อว.-03)

- แบบประเมินปิดโครงการ                                        (แบบF-TM-05-1-4)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการนักวิจัย                            (แบบF-TM-05-1)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการผู้ประกอบการ	                   (แบบF-TM-05-2)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก	(แบบF-TM-05-3)

- แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับ TM Unit	          (แบบF-TM-05-4)

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : งานบริการวิชาการ โครงการ Talent Mobility | # เริ่มใช้ : 01/10/63 |
|  |  | # แก้ไชครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง | # Page 15 of 15 |

6. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) :

6.1 บันทึกข้อตกลงเรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา

6.1 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การให้บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้คุณทหารลาดกระบังไปปฏิบัติงานภาคเอกชน พ.ศ.๒๕๕๙

7. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) :

| ลำดับที่ | แบบฟอร์ม | รหัส |
| --- | --- | --- |
| 1 | ข้อเสนอโครงการ | แบบ Pre-Talent สปอว -01 |
| 2 | รายงานฉบับสมบูรณ์ | แบบ Pre-Talent สปอว -02 |
| 3 | แบบฟอร์มเพื่อจัดทำกรณีศึกษาและถอดบทเรียน โครงการภายใต้โครงการ Talent Mobility | แบบ Pre-Talent สปอว-03 |
| 4 | แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการนักวิจัย | แบบF-TM-04-1 |
| 5 | แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการผู้ประกอบการ | แบบF-TM-04-2 |
| 6 | แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก | แบบF-TM-04-3 |
| 7 | แบบรายงานระหว่างการดำเนินโครงการสำหรับ TM Unit | แบบF-TM-04-4 |
| 8 | แบบรายงานสิ้นสุดโครงการนักวิจัย | แบบF-TM-05-1 |
| 9 | แบบรายงานสิ้นสุดโครงการผู้ประกอบการ | แบบF-TM-05-2 |
| 10 | แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวก | แบบF-TM-05-3 |
| 11 | แบบรายงานสิ้นสุดโครงการสำหรับ TM Unit | แบบF-TM-05-4 |

# (แนบตารางควบคุมแบบฟอร์ม)