ข้อตกลงระดับการให้บริการ

| 1. งานที่ให้บริการ | บริหารจัดการกองทุนวิจัย |
| --- | --- |

| 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ | สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง |
| --- | --- |

3. ขอบเขตการให้บริการ

| 3.1 สถานที่/ช่องทางการให้บริการ |  | 3.2 ระยะเวลาเปิดให้บริการ |
| --- | --- | --- |
| (1) ฝ่ายบริหารงานวิจัย ที่อยู่: สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520 โทรศัพท์: 086-825-5420 เว็บไซต์ : https://kris.kmitl.ac.th/ อีเมล์ : research@kmitl.ac.th Application : https://www.facebook.com/KRIS.KMITL |  | วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. |
| 4. ข้อกำหนดการให้บริการ |  |  |

| 4.1 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ชื่อแบบฟอร์ม/เอกสาร | จำนวน | ช่องทางรับแบบฟอร์ม/เอกสาร (ณ จุดให้บริการ/Dowload ที่) |
| (1) แบบฟอร์ม 1.1 แบบเสนอโครงการวิจัย 1.2 แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย 1.3 สัญญารับทุนวิจัย 1.4 ใบสำคัญรับเงิน 1.5 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย 1.6 แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 1.7 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1.8 แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย 1.9 แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย 1.10 หนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1.11 หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1.12 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน/ลาออก/โอนย้าย 1.13 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (ไม่เกิน 100,000) 1.14 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (ตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000) 1.15 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (500,000 ขึ้นไป) 1.16 แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ 1.17 หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การวิจัย (หลังเสร็จสิ้นโครงการ) | 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด | เว็บไซต์: https://kris.kmitl.ac.th/ |
| (2) สำเนาเอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารของหัวหน้าโครงการ ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง | 1 ชุด |  |
| (3) ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการวิจัย | 1 ชุด |  |

| 4.2 ค่าธรรมเนียม |  |  |
| --- | --- | --- |
| -ไม่มี- |  |  |
| 4.3 ข้อกำหนดอื่นๆ |  |
| -ไม่มี- |  |
| 5. ระดับการให้บริการ |

| 5.1 ระยะเวลาการให้บริการ |
| --- |
| - ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 60 วัน/เรื่อง โดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่การยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงการทำสัญญาและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 (ต้องนำข้อเสนอโครงการให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ พิจารณาตามรอบการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง) - การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 5.2 คุณภาพการให้บริการ |  |
| - ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (กำหนดสำหรับทุกส่วนงาน) |  |
| 6. ขั้นตอนการให้บริการ / ผังกระบวนงาน (Workflow) |  |  |

6.1 กองทุนวิจัย/ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 6.1.1 | ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย | # 1 เดือน | # - ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยไปยังส่วนงานวิชาการ | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.2 | # ผู้รับทุน # จัดทำข้อเสนอโครงการ # 6.1.7 | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนด | # - ผู้รับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด # - จัดส่งให้สำนักบริหารงานวิจัยฯ (KRIS) ตามระยะเวลาที่กำหนด | # - แบบเสนอ # โครงการวิจัย # - แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย | # ผู้รับทุนวิจัย |
| # 6.1.3 | # รับข้อเสนอโครงการ | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนด # ขึ้นอยู่กับประเภททุน # วิจัย | # - รับข้อเสนอโครงการวิจัย จากผู้รับทุน | # - แบบเสนอโครงการวิจัย # - แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.4 | NO พิจารณาอนุมัติโครงการ YES | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนด # ขึ้นอยู่กับประเภททุน # วิจัย | # - ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล # - แจ้งนักวิจัยแก้ไข (ถ้ามี) | # -แบบเสนอโครงการวิจัย # - แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.5 | # ประเมินข้อเสนอโครงการ | # 30 วัน | # 1.กองทุนวิจัย ทุนที่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี 3 ประเภท # 1.1 ทุนพัฒนานักวิจัย # 1.2 ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ # 1.3 ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย # - จัดส่งข้อเสนอโครงการทางอีเมล/ไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา # - รวบรวมผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน | # เอกสารที่ส่งให้ # ผู้ประเมิน # (กองทุนวิจัย) # 1. หนังสือขอให้ประเมินโครงการ # 2. ข้อเสนอโครงการ # 3. แบบฟอร์มประเมินโครงการ # 4. ใบสำคัญรับเงินพร้อมแบบกรอกข้อมูลธนาคาร | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.6 | # สรุปนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการกองทุนวิจัย | # 5 วัน # (ตามรอบประชุมที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด) | # - สรุปข้อมูลนำเสนอโครงการ เพื่อจัดทำวาระ # - นำเสนอผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัยโดยจัดทำวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.7 | NO พิจารณาอนุมัติโครงการ # 6.1.2 YES | # 1 วัน | # - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามรอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย (ทุกรอบเดือน) # - แจ้งนักวิจัย ถ้ามีให้แก้ไข/อนุมัติ | # - | # คณะกรรมการกองทุนวิจัย สจล. |
| # 6.1.8 | # จัดทำประกาศผลการ # พิจารณาโครงการ | # 7-15 วัน | # - จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขาของคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ # - จัดทำประกาศลงนามโดยอธิการบดี # - แจ้งผลการพิจารณาทุนแก่หัวหน้าโครงการ | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.9 | # ทำสัญญารับทุน | # 7-15 วัน | # - ติดต่อหัวหน้าโครงการเพื่อทำสัญญารับทุน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ผู้ให้ทุน 1 ชุด และเก็บไว้ที่สำนักบริหารงานวิจัย 1 ชุด) พร้อมลงนามในใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน # - แจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการเปิดบัญชีโครงการวิจัย (บัญชีเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น) | # - สัญญารับทุนวิจัย # - สำเนาบัตร # ประชาชน 2 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # ธนาคาร # - ใบสำคัญรับเงิน # งวดที่ 1 | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.10 | # เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป # - สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน | # - สำเนาสัญญา 1 ชุด # - ใบสำคัญรับเงิน # 1 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # - ประกาศอนุมัติ # ทุนวิจัย # - มติอนุมัติทุนวิจัย # - ประกาศประเภท # ทุนวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายการเงิน) |
| # 6.1.11 | # จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา | # 2 วัน | # - จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา | # บันทึกข้อมูลใน excel | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.12 | # ติดตามผลการดำเนินงาน | # ทุก 6 เดือน | # - ทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย # - หัวหน้าโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย # - ฝ่ายบริหารงานวิจัยสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า # - สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินตามงวด | # - หนังสือแจ้งความจำนง เพื่อรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน # - แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย # - มติคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันอนุมัติเงินตามงวด | # KRIS # ผู้รับทุนวิจัย # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.13 | # อนุมัติรับรองรายงานความก้าวหน้าและโอนเงินงวดต่อไปตามสัญญา | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขาของคณะกรรมกมรกองทุนวิจัยฯ | # - | # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.14 | # เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินตามงวด # - เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป # - สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน | # - สำเนาสัญญา 1 ชุด # - ใบสำคัญรับเงิน 1 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # - ประกาศอนุมัติทุนวิจัย # - มติอนุมัติทุนวิจัย # - ประกาศประเภททุนวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายการเงิน) |
| # 6.1.15 | # ผู้รับทุนจัดทำเอกสารขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย | # ภายใน 15 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา | # ** กรณีผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย # - หัวหน้าโครงการจัดทำเอกสารขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย # - จัดส่งให้สำนักบริหารงานวิจัยฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด | # - หนังสือแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาจากหัวหน้าโครงการ # - แบบขอขยายระยะเวลาการวิจัย # - แบบรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน | # ผู้รับทุนวิจัย |
| # 6.1.16 | # ตรวจสอบเอกสาร | # 7 วัน | # - ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล # - แจ้งนักวิจัยแก้ไข (ถ้ามี) | # - แบบขอขยายระยะเวลาการวิจัย # - แบบรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.17 | # ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | # ติดตามให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ # ภายใน 1 เดือน # หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ | # - หัวหน้าโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ # - นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ # *ทุนที่ต้องประเมินมี 2 ประเภท # 1. ทุนพัฒนานักวิจัย # 2. ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย | # - หนังสือบันทึกนำส่ง # - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ # - แบบรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้น # - รายงานการใช้จ่ายเงิน # - หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) | # ผู้รับทุนวิจัย # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.18 | # อนุมัติรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์และโอนเงินงวดสุดท้าย | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - สรุปผลและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติปิดโครงการ # - จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ | # - | # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.1.19 | # เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ผู้รับทุน | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุน # - เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่ง สนง.คลังเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน | # - สำเนาสัญญา 1 ชุด # - ใบสำคัญรับเงิน 1 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # - ประกาศอนุมัติทุนวิจัย # - มติอนุมัติทุนวิจัย # - ประกาศประเภททุนวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายการเงิน) |
| # 6.1.20 | ปิดบัญชีโครงการ และคืนเงินดอกเบี้ย หรือเงินโครงการ | # ปิดบัญชีภายใน 1 เดือน # นับจากวันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย | # - เมื่อได้รับเงินงวดสุดท้าย แจ้งให้นักวิจัยปิดบัญชีโครงการ # - แจ้งนักวิจัยให้คืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ # - รับเอกสารคืนเงินจากนักวิจัย # - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยนำส่งเงินคงเหลือหรือดอกเบี้ยไปที่สำนักงานคลัง # - สำนักงานคลังออกใบเสร็จรับเงินคงเหลือหรือดอกเบี้ย # - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยส่งคืนใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับทุน | # - หนังสือแจ้งปิดบัญชี # - หลักฐานการปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ย (หน้าบัญชี/รายการเดินบัญชี/ใบนำฝากเงินคืน-ดอกเบี้ย) # - หนังสือบันทึกนำส่งเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ | # KRIS # (งานบริหารงานวิจัย) |

6.2 ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการให้บริการ | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 6.2.1 | รับหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุน/สืบค้นข่าวทุนวิจัยทาง website ของแหล่งทุน | # 2 วัน | # - ทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศทุน | # - หนังสือประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุน/ประกาศรับทุน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.2.2 | # ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย | # 1-2 วัน | # - จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail/website/facebook/ line | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.2.3 | # จัดทำข้อเสนอโครงการ | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนดของแหล่งทุน | # - หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ/ช่องทางที่แหล่งทุนกำหนด (แบบ online/offline) # - จัดทำข้อเสนอโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของแหล่งทุน/website/e-mail # - จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการในรูปแบบ hard copy เพื่อส่งให้แหล่งทุน | # - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของแหล่งทุน | # หัวหน้าโครงการ |
| # 6.2.4 | รับข้อเสนอโครงการ จากนักวิจัย | # 1-2 วัน | # - รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบที่ได้รับจากนักวิจัย | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.2.5 | ส่งข้อเสนอการวิจัย ไปยังแหล่งทุน | # 3 -5 วัน | # - จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุน # - รับรองโครงการในระบบออนไลน์ของแหล่งทุน แทนการทำหนังสือนำส่ง (กรณีส่งแบบ online) | # -หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการลงนามโดยผู้บริหาร | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.2.6 | # แหล่งทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ | # - | # - แหล่งทุนประเมินโครงการ |  | # แหล่งทุน |
| # 6.2.7 | รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติทุน | # 1-2 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแหล่งทุน | # - KRIS/หัวหน้าโครงการ รับแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย จากแหล่งทุน | # - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 6.2.8 | # เตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุนส่งให้แหล่งทุน | # 5 วัน | # - KRIS/หัวหน้าโครงการ ตอบรับ/ยืนยันการรับทุน ไปยังแหล่งทุน # - หัวหน้าโครงการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของแหล่งทุน (ถ้ามี) # - ส่งเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนให้แหล่งทุน เช่น ข้อเสนอโครงการ/เอกสารผู้มีอำนาจลงนาม/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัญชีกลางของสถาบันเพื่อรับโอนเงิน/พรบ.สถาบัน ฯลฯ | # - เอกสารตอบรับ/ยืนยันการรับทุน # - เอกสารแนบประกอบการทำสัญญารับทุนตามที่แหล่งทุนกำหนด | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 6.2.9 | # รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุน และตรวจสอบสัญญา | # 5-7 วัน | # - รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุน # - ตรวจสอบข้อมูลในร่างสัญญารับทุน # - ส่งสัญญาให้นิติการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อสถาบัน # - ประสานหัวหน้าโครงการและแหล่งทุน หากมีประเด็นข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญา | - สัญญารับทุน # - หนังสือนำส่งสัญญาให้นิติการตรวจสอบ | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.2.10 | ทำสัญญารับทุน และส่งสัญญารับทุนไปยังแหล่งทุน | # 3 วัน | - KRIS ทำหนังสือมอบอำนาจให้นักวิจัยลงนามในสัญญารับทุนและเสนอให้อธิการบดีลงนาม (กรณีต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ) - KRIS ประสานงาน แจ้งนักวิจัยเพื่อลงนามในสัญญารับทุนและนำเสนอให้ผู้บริหารลงนาม # - KRIS ส่งสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปยังแหล่งทุน | - สัญญารับทุน (จำนวนสัญญาและเอกสารแนบตามแหล่งทุนกำหนด) - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) -ข้อเสนอโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ/ผู้บริหาร |
| # 6.2.11 | # เปิดบัญชีโครงการ | # 3 วัน | - แจ้งหัวหน้าโครงการให้เปิดบัญชี - จัดทำหนังสือขอเปิดบัญชีโครงการเพื่อรับทุนไปยังสำนักงานคลังเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม (กรณีต้องเปิดบัญชีชื่อเฉพาะ) - หัวหน้าโครงการ เปิดบัญชีโครงการ (บัญชีชื่อบุคคลร่วมใช้เพื่อโครงการนี้เท่านั้น) - หัวหน้าโครงการนำส่งหน้า book bank มายัง KRIS พร้อมลงนามในใบสำคัญรับเงิน | - เอกสารรับรองการเปิดบัญชีโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/สำนักงานคลัง/หัวหน้าโครงการ |
| # 6.2.12 | รับเงินโอนจากแหล่งทุนและนำส่ง สำนักงานคลัง | # 3 วัน | - เมื่อแหล่งทุนลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้สถาบันและแจ้งการโอนเงินมายังหัวหน้าโครงการหรือ KRIS - สำนักบริหารงานวิจัยรับเอกสารโอนเงินจากแหล่งทุน ตรวจสอบยอดเงิน และนำส่งเงินไปที่สำนักงานคลัง เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุน - จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุน | - ใบนำส่งเงิน - สลิปการโอนเงิน/เอกสารแจ้งการโอนเงินจากแหล่งทุนหรือธนาคาร # - รายการเดินบัญชี(statement) | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/สำนักงานคลัง |
| # 6.2.13 | เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน | # 7 วัน | - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เสนอหัวหน้าโครงการและผู้บริหารลงนาม - ส่งเอกสารอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยังสำนักงานคลัง | - หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน - สำเนาสัญญารับทุน - หนังสืออนุมัติทุน - ใบสำคัญรับเงิน (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) - สำเนาสมุดบัญชี - สำเนาใบนำส่งเงินที่ฝ่ายคลังรับเงินแล้ว - สำเนาใบเสร็จรับเงิน - สลิป/เอกสารแจ้งการโอนเงินจากแหล่งทุนหรือธนาคาร - ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินรายงวด # - ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงิน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย,/ฝ่ายการเงิน))/สำนักงานคลัง |
| # 6.2.14 | สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดในสัญญารับทุน | # 7-5 วัน | - |  | # สำนักงานคลัง |
| # 6.2.15 | # จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา | # 1 วัน | - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย | - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6.2.16 | ติดตามผลการดำเนินงาน และนำส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการ | # ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน | - ติดตามรายงานความก้าวหน้า - หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้า - ทำหนังสือนำส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการไปยังแหล่งทุน | - หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้า - เล่มรายงานความก้าวหน้า | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 6.2.17 | จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการ | # ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน | - ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ - หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ - จัดทำหนังสือนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ - รับหนังสือแจ้งอนุมัติการปิดโครงการจากแหล่งทุน - แจ้งให้นักวิจัยรับทราบ - นำส่งเงินค่าบำรุงสถาบัน | - หนังสือนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 6.2.18 | ปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินโครงการ | # ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน | - แจ้งนักวิจัยให้คืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ - รับเอกสารคืนเงินจากนักวิจัยและนำส่งเงินไปยังแหล่งทุน - รับใบเสร็จจากแหล่งทุนส่งให้นักวิจัย | - หลักฐานการปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ย (หน้าบัญชี/รายการเดินบัญชี/ใบนำฝากเงินคืน-ดอกเบี้ย) - หนังสือบันทึกนำส่งเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการไปยังแหล่งทุน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |

7. การรับเรื่องร้องเรียน

การให้บริการ หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ตามสถานที่และช่องทางในข้อ 3.1