แบบฟอร์ม  SLA 2

คู่มือการปฏิบัติงาน

(Work Manual)

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

งานวิจัย

e-mail : research@kmitl.ac.th

Website : https://kris.kmitl.ac.th/

บริหารจัดการกองทุนวิจัย

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 1 of 21 |

| จัดทำโดย | ตรวจสอบโดย | อนุมัติโดย |
| --- | --- | --- |
| ..................................................... (นางกรรณกร ผลโพธิ์) นักวิชาการศึกษา | ..................................................... (ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พระจอมเกล้าลาดกระบัง | ..................................................... (ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม |

ประวัติการแก้ไข  :

| วันที่บังคับใช้ | แก้ไขครั้งที่ | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| 01/09/63 | 00 | เอกสารออกใหม่ |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 2 of 21 |

1. วัตถุประสงค์ (Objective) :

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทำการวิจัย เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสร้างนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้และพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปสู่การปฏิบัติได้

2. ขอบเขต (Scope) :

2.1 เพื่อเป็นตัวกลาง ในการประสานงานให้บริการวิชาการรวมทั้งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานหรือแหล่งทุนภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ก่อให้เกิดการนำความรู้ทางวิชาการไปต่อยอดเป็นผลงานเชิงประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของสถาบันให้ได้รับทุนวิจัยจากทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

2.3 เพื่อบริหารจัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากผลงานวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้เชิงพาณิชย์

การบริหารจัดการกองทุนวิจัย สจล. เป็นกลไกการขับเคลื่อน โดยจัดทำประกาศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งการทำวิจัยและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัย โดยแบ่งรายละเอียดประเภททุนดังต่อไปนี้

1. กองทุนวิจัยฯ  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน และค่าตอบแทน/เงินรางวัลต่างๆ

1.1 ประเภททุนวิจัยเชิงวิชาการ

- ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่

- ทุนพัฒนานักวิจัย

- ทุนเครือข่ายวิจัย

1.2 ประเภททุนส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์สถาบัน

- ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

- ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์

- ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

- ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

- ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา

- ทุนศาสตราจารย์วิจัย

- ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ

- ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 3 of 21 |

- ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก

- สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

- ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ

- ทุนวิจัยภายใต้โครงการ Academic Melting Pot

- ทุนปริญญาเอกพระจอมเกล้าลาดกระบัง

1.3 ค่าตอบแทน/เงินรางวัลต่างๆ

- เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ

- ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

- ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรที่ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

- บทความวิจัยที่ขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

2. ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ/งบประมาณแผ่นดิน

3. เงินงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

3. คำนิยาม (Definition) :

3.1 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.2 “การวิจัย” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสำรวจ การวิเคราะห์ การประดิษฐ์ การทดลอง การสร้างสรรค์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ และความก้าวหน้าทางวิชาการในวิทยาการสาขาต่างๆ

3.3 “คณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.4 “หัวหน้าโครงการ” หมายความว่า หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการวิจัย

3.5 “บุคลากร” หมายความว่า พนักงานสถาบันและข้าราชการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.6 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.7 “ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

3.8 “โครงการวิจัย” หมายความว่า โครงการวิจัยประเภทโครงการเดี่ยว หรือชุดโครงการวิจัย หรือแผนงาน

3.9 “ผู้รับทุน” หมายความว่า อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3.10 “ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ” หมายความว่า เงินที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของส่วนงานภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อจ่ายเป็นทุนวิจัยให้กับโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้ได้รับทุนวิจัย

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 4 of 21 |

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) :

4.1 คณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน และหลังเกณฑ์ในการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. พิจารณาอนุมัติโครงการวิจัยและอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีความสำคัญให้แก่บุคลากรตามที่คณะอนุกรรมการหรือผู้ประเมินเสนอ โดยจัดทำเป็นประกาศสถาบัน

3. พิจารณาอนุมัติเงินจากกองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโครงการวิจัยของสถาบัน

4. พิจารณารับรองรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์

5. กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

6. พิจารณาคัดเลือกและให้รางวัลบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน

7. กำกับดูแลการบริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายของกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

8. ตรวจสอบ ประเมิน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานทรัพย์สิน และบัญชีรายรับ-รายจ่าย เสนอต่อสภาสถาบันเพื่อทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

9. พิจารณาระงับการให้เงินสนับสนุนการวิจัยหรือไม่ให้เงินสนับสนุนการวิจัย

10. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ประเมินเพื่อดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่อยู่ในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการวิจัยของสถาบันตามที่อธิการบดีมอบหมาย

4.2 อนุกรรมการบริหารงานวิจัย (ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ และงบประมาณแผ่นดิน) มีหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารโครงการวิจัยของส่วนงานโดยไม่ขัดต่อประกาศนี้ และหรือประกาศของคณะกรรมการ

2. กลั่นกรองโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ หรือแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ ของบุคลากรในแต่ละส่วนงาน และนำสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

3. กำกับดูแล ติดตาและประเมินผลโครงการวิจัยที่บุคลากรของแต่ละส่วนงานได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย

4. รายงานผลการดำเนิการให้คณะกรมการทราบโตยผ่านหัวหน้าส่วนงานทุก 6 เตือน

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนตไว้ในประกาศนี้และตามที่คณะกรรมการกำหนด

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 5 of 21 |

5. ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) :

- ความหมายของเครื่องหมายต่างๆ ในการจัดทำผังกระบวนงาน

| # เครื่องหมาย | # ความหมาย | # เครื่องหมาย | # ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # เริ่มต้น/สิ้นสุด (Start/Finish) |  | # ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงาน (Flow) |
|  | # พิจารณา (Decision) เช่น อนุมัติ/ไม่อนุมัติ |  | # จุดเชื่อมต่อการดำเนินงาน (Connection) |
|  | # ดำเนินการ (Activity) |  | # สื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่ต้องหารือ ผอ. ก่อนการดำเนินการ / โทรศัพท์แจ้งผู้รับบริการ |

- ผังกระบวนงาน (Workflow)

- กองทุนวิจัย/ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย | # 1 เดือน | # - ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยไปยังส่วนงานบริหารวิชาการ |  | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 2 | # 7 # ผู้ขอทุน # จัดทำข้อเสนอโครงการ | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนด | # - ผู้รับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด # - จัดส่งให้สำนักบริหารงานวิจัยฯ (KRIS) ตามระยะเวลาที่กำหนด | # - แบบเสนอโครงการวิจัย # - แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย | # ผู้รับทุนวิจัย |
| # 3 | # รับข้อเสนอโครงการ NO | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนด # ขึ้นอยู่กับประเภททุน # วิจัย | # - รับข้อเสนอโครงการวิจัย จากผู้รับทุน | # - แบบเสนอโครงการวิจัย # - แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 4 | พิจารณาความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ YES | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนด # ขึ้นอยู่กับประเภททุน # วิจัย | # - ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล # - แจ้งนักวิจัยแก้ไข (ถ้ามี) | # - แบบเสนอโครงการวิจัย # - แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 6 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # ประเมินข้อเสนอโครงการ | # 30 วัน | # - ทุนที่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี 3 ประเภท # 1.1 ทุนพัฒนานักวิจัย # 1.2 ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ # 1.3 ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย - จัดส่งข้อเสนอโครงการทางอีเมล/ไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา # - รวบรวมผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน | # เอกสารที่ส่งให้ผู้ประเมิน (กองทุนวิจัย) # 1. หนังสือขอให้ประเมินโครงการ # 2. ข้อเสนอโครงการ # 3. แบบฟอร์มประเมินโครงการ # 4. ใบสำคัญรับเงินพร้อมแบบกรอกข้อมูลธนาคาร | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6 | # สรุปนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการกองทุนวิจัย | # 5 วัน # (ตามรอบประชุมที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด) | # - สรุปข้อมูลนำเสนอโครงการ # ผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัยโดยจัดทำวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 7 | พิจารณาอนุมัติโครงการ NO # 2 YES | # 1 วัน | # - กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามรอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย (ทุกรอบเดือน) # - แจ้งนักวิจัย ถ้ามีให้แก้ไข/อนุมัติ | # - | # คณะกรรมการกองทุนวิจัย สจล. |
| # 8 | # จัดทำประกาศผลการ # พิจารณาโครงการ | # 7-15 วัน | # - จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขาของคณะกรรมกมรกองทุนวิจัยฯ # - จัดทำประกาศลงนามโดยอธิการบดี # - แจ้งผลการพิจารณาทุนแก่หัวหน้าโครงการ | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 7 of 21 |

| # ลำดับ |  | # ผังกระบวนงาน |  | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน |  | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9 |  | ทำสัญญารับทุน |  | # 7-15 วัน | # - ติดต่อหัวหน้าโครงการเพื่อทำสัญญารับทุน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ผู้ให้ทุน 1 ชุด และเก็บไว้ที่สำนักบริหารงานวิจัย 1 ชุด) พร้อมลงนามในใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน # - แจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการเปิดบัญชีโครงการวิจัย ใช้บัญชีเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น |  | # - สัญญารับทุนวิจัย # - สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร # - ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |  |
| # 10 |  | # เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน |  | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป # - สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน |  | # - สำเนาสัญญา 1 ชุด # - ใบสำคัญรับเงิน 1 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # - ประกาศอนุมัติทุนวิจัย # - มติอนุมัติทุนวิจัย # - ประกาศประเภททุนวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายการเงิน) |  |
| # 11 |  | # จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา |  | # 2 วัน | # - จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา |  | # บันทึกข้อมูลใน excel | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |  |
| # 12 |  | # ติดตามผลการดำเนินงาน |  | # ทุก 6 เดือน | # - ทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย # - หัวหน้าโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย # - ฝ่ายบริหารงานวิจัยสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า # - สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินตามงวด |  | # - หนังสือแจ้งความจำนง เพื่อรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน # - แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย # - มติคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันอนุมัติเงินตามงวด | # KRIS # ผู้รับทุนวิจัย # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |  |
|  |  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) |  |  | # รหัส : W-KRIS-001 |  |  |
|  |  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย |  |  | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |  |  |
|  |  |  |  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |  |  |
|  |  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ |  |  | # Page 8 of 21 |  |  |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 13 | # อนุมัติรับรองรายงานความก้าวหน้าและโอนเงินงวดต่อไปตามสัญญา | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ | # - | # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 14 | # เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินตามงวด # - เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป # - สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน | # - สำเนาสัญญา 1 ชุด # - ใบสำคัญรับเงิน 1 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # - ประกาศอนุมัติทุนวิจัย # - มติอนุมัติทุนวิจัย # - ประกาศประเภททุนวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายการเงิน) |
| # 15 | # ผู้รับทุนจัดทำเอกสารขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย | # ภายใน 15 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสัญญา | # ** กรณีผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย # - หัวหน้าโครงการจัดทำเอกสารขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย # - จัดส่งให้สำนักบริหารงานวิจัยฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด | # - หนังสือแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาจากหัวหน้าโครงการ # - แบบขอขยายระยะเวลาการวิจัย # - แบบรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน | # ผู้รับทุนวิจัย |
| # 16 | # ตรวจสอบเอกสาร | # 7 วัน | # - ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล # - แจ้งนักวิจัยแก้ไข (ถ้ามี) | # - แบบขอขยายระยะเวลาการวิจัย # - แบบรายงานความก้าวหน้า # - แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 9 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 17 | ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | # ติดตามให้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ # ภายใน 1 เดือน # หลังสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการ | # - หัวหน้าโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ # - นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ # * ทุนที่ต้องประเมินมี 2 ประเภท # 1. ทุนพัฒนานักวิจัย # 2. ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย | # - หนังสือบันทึกนำส่ง # - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ # - แบบรายงานผลผลิตที่เกิดขึ้น # - รายงานการใช้จ่ายเงิน # - หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์โครงการวิจัย (ถ้ามี) | # ผู้รับทุนวิจัย # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 18 | อนุมัติรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์และโอนเงินงวดสุดท้าย | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - สรุปผลและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติปิดโครงการ # - จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ | # - | # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 19 | # เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ผู้รับทุน | # 7-15 วัน # (นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) | # - สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุน # - เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป # - สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน | # - สำเนาสัญญา 1 ชุด # - ใบสำคัญรับเงิน 1 ชุด # - สำเนาหน้าบัญชี # - ประกาศอนุมัติทุนวิจัย # - มติอนุมัติทุนวิจัย # - ประกาศประเภททุนวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายการเงิน) |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 10 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 20 | ปิดบัญชีโครงการ และคืนเงินดอกเบี้ย หรือเงินโครงการ | # ปิดบัญชีภายใน 1 เดือน # นับจากวันที่ได้รับเงินงวดสุดท้าย | # - เมื่อได้รับเงินงวดสุดท้าย แจ้งให้นักวิจัยปิดบัญชีโครงการ # - แจ้งนักวิจัยให้คืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ # - รับเอกสารคืนเงินจากนักวิจัย # - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยนำส่งเงินคงเหลือหรือดอกเบี้ยไปที่สำนักงานคลัง # - สำนักงานคลังออกใบเสร็จรับเงินคงเหลือหรือดอกเบี้ย # - เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยส่งคืนใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับทุน | # - หนังสือแจ้งปิดบัญชี # - หลักฐานการปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ย (หน้าบัญชี/รายการเดินบัญชี/ใบนำฝากเงินคืน-ดอกเบี้ย) # - หนังสือบันทึกนำส่งเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ | # KRIS # (งานบริหารงานวิจัย) |

- ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | รับหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุน/สืบค้นข่าวทุนวิจัยทาง website | # 1-2 วัน | # - ทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศทุน | # - หนังสือประชาสัมพันธ์จากแหล่งทุน/ประกาศรับทุน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 2 | # ประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนวิจัย | # 1-2 วัน | # - จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail/website/facebook/ line | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 11 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3 | จัดทำข้อเสนอโครงการ | # ตามระยะเวลา # ที่กำหนดของแหล่งทุน | # - หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ/ช่องทางที่แหล่งทุนกำหนด (แบบ online/offline) # - จัดทำข้อเสนอโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของแหล่งทุน/website/e-mail # - จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการในรูปแบบ hard copy เพื่อส่งให้แหล่งทุน | # - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการของแหล่งทุน | # หัวหน้าโครงการ |
| # 4 | รับข้อเสนอโครงการ จากนักวิจัย | # 1-2 วัน | # - รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบที่ได้รับจากนักวิจัย | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 5 | ส่งข้อเสนอการวิจัย ไปยังแหล่งทุน | # 3-5 วัน | # - จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุน # - รับรองโครงการในระบบออนไลน์ของแหล่งทุนโดยรองอธิการบดีฝ่านยวิจัยและนวัตกรรม แทนการทำหนังสือนำส่ง (กรณีส่งแบบ online) | # - หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการลงนามโดยผู้บริหาร | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 6 | # แหล่งทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ | # - | # - แหล่งทุนประเมินโครงการ |  | # แหล่งทุน |
| # 7 | รับหนังสือแจ้ง ผลการอนุมัติทุน | # 1-2 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากแหล่งทุน | # - KRIS/หัวหน้าโครงการ รับแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย จากแหล่งทุน | # - หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติทุน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 12 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # เตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุนส่งให้แหล่งทุน | # 5 วัน | # - KRIS/หัวหน้าโครงการ ตอบรับ/ยืนยันการรับทุน ไปยังแหล่งทุน # - หัวหน้าโครงการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของแหล่งทุน (ถ้ามี) # - ส่งเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนให้แหล่งทุน เช่น ข้อเสนอโครงการ/เอกสารผู้มีอำนาจลงนาม/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัญชีกลางของสถาบันเพื่อรับโอนเงิน/พรบ.สถาบัน ฯลฯ | # - เอกสารตอบรับ/ยืนยันการรับทุน # - เอกสารแนบประกอบการทำสัญญารับทุนตามที่แหล่งทุนกำหนด | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 9 | # รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุน และตรวจสอบสัญญา | # 5-7 วัน | # - รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุน # - ตรวจสอบข้อมูลในร่างสัญญารับทุน # - ส่งสัญญาให้นิติการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อสถาบัน # - ประสานหัวหน้าโครงการและแหล่งทุน หากมีประเด็นข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญา | - สัญญารับทุน - หนังสือนำส่งสัญญาให้นิติการตรวจสอบ | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 10 | # ทำสัญญารับทุน และส่งสัญญารับทุนไปยังแหล่งทุน | # 3 วัน | - KRIS ทำหนังสือมอบอำนาจให้นักวิจัยลงนามในสัญญารับทุนและเสนอให้อธิการบดีลงนาม (กรณีต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ) - KRIS ประสานงาน แจ้งนักวิจัยเพื่อลงนามในสัญญารับทุนและนำเสนอให้ผู้บริหารลงนาม # - KRIS ส่งสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปยังแหล่งทุน | - สัญญารับทุน (จำนวนสัญญาและเอกสารแนบตามแหล่งทุนกำหนด) - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) - ข้อเสนอโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ/ผู้บริหาร |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 13 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # เปิดบัญชีโครงการ | # 3 วัน | - แจ้งหัวหน้าโครงการให้เปิดบัญชีโครงการ - จัดทำหนังสือขอเปิดบัญชีโครงการเพื่อรับทุนไปยังสำนักงานคลังเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม (กรณีต้องเปิดบัญชีชื่อเฉพาะ) - หัวหน้าโครงการ เปิดบัญชีโครงการ (บัญชีชื่อบุคคลร่วม ใช้เพื่อโครงการนี้เท่านั้น) - หัวหน้าโครงการนำส่งหน้า book bank มายัง KRIS พร้อมลงนามในใบสำคัญรับเงิน | - เอกสารรับรองการเปิดบัญชีโครงการวิจัย | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/สำนักงานคลัง/หัวหน้าโครงการ |
| # 12 | # รับเงินโอนจากแหล่งทุนและนำส่งสำนักงานคลัง | # 3 วัน | - เมื่อแหล่งทุนลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้สถาบันและแจ้งการโอนเงินมายังหัวหน้าโครงการหรือ KRIS - สำนักบริหารงานวิจัยรับเอกสารโอนเงินจากแหล่งทุน ตรวจสอบยอดเงิน และนำส่งเงินไปที่สำนักงานคลัง เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุน - จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุน | - ใบนำส่งเงิน - สลิปการโอนเงิน/เอกสารแจ้งการโอนเงินจากแหล่งทุนหรือธนาคาร # - รายการเดินบัญชี(statement) | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/สำนักงานคลัง |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 14 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 13 | # เบิกจ่ายเงินตามงวด # ให้ผู้รับทุน | # 7 วัน | - จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เสนอหัวหน้าโครงการและผู้บริหารลงนาม - ส่งเอกสารอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยังสำนักงานคลัง | - หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน - สำเนาสัญญารับทุน - หนังสืออนุมัติทุน - ใบสำคัญรับเงิน (ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ) - สำเนาสมุดบัญชีโครงการ - สำเนาใบนำส่งเงินที่ฝ่ายคลังรับเงินแล้ว - สำเนาใบเสร็จรับเงิน - สลิปการโอนเงิน/เอกสารแจ้งการโอนเงินจากแหล่งทุนหรือธนาคาร - ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินรายงวด # - ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงิน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย,/ฝ่ายการเงิน))/สำนักงานคลัง |
| # 14 | # สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดในสัญญารับทุน | # 5-7วัน | - |  | # สำนักงานคลัง |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 15 of 21 |

| # ลำดับ | # ผังกระบวนงาน | # ระยะเวลา | # ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | # แบบฟอร์ม | # ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา | # 1 วัน | - จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย | # - | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย) |
| # 16 | # ติดตามผลการดำเนินงาน # และนำส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการ | # ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน | - ติดตามรายงานความก้าวหน้า - หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้า - ทำหนังสือนำส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการไปยังแหล่งทุน | - หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้า - เล่มรายงานความก้าวหน้า | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 17 | # จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการ | # ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน | - ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ - หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ - จัดทำหนังสือนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม หรือผู้แทนที่มีอำนาจลงนาม - รับหนังสือแจ้งอนุมัติการปิดโครงการจากแหล่งทุน - แจ้งให้นักวิจัยรับทราบ - นำส่งเงินค่าบำรุงสถาบัน | - หนังสือนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ - เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |
| # 18 | ปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินโครงการ | # ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญารับทุน | - แจ้งนักวิจัยให้คืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ - รับเอกสารคืนเงินจากนักวิจัยและนำส่งเงินไปยังแหล่งทุน - รับใบเสร็จจากแหล่งทุนส่งให้นักวิจัย | - หลักฐานการปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ย (หน้าบัญชี/รายการเดินบัญชี/ใบนำฝากเงินคืน-ดอกเบี้ย) - หนังสือบันทึกนำส่งเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการไปยังแหล่งทุน | # KRIS # (ฝ่ายบริหารงานวิจัย)/หัวหน้าโครงการ |

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 16 of 21 |

6. รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure) : กองทุนวิจัย/ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ

6.1 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

6.1.1 ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยไปยังส่วนงานบริหารวิชาการ

6.2 ผู้รับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ

# 6.2.1 ผู้รับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด

6.2.2 จัดส่งให้สำนักบริหารงานวิจัยฯ (KRIS) ตามระยะเวลาที่กำหนด

6.3 รับข้อเสนอโครงการ

6.3.1 รับข้อเสนอโครงการวิจัย จากผู้รับทุน ตามระยะเวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับประเภททุนวิจัย

6.4 ตรวจสอบเอกสาร

# 6.4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

# 6.4.2 แจ้งนักวิจัยแก้ไข (ถ้ามี)

6.5 ประเมินข้อเสนอโครงการ

# 6.5.1 กองทุนวิจัยทุนที่ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ มี 3 ประเภท - ทุนพัฒนานักวิจัย

# - ทุนพัฒนานักวิจัยใหม่ - ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย

# 6.5.2 จัดส่งข้อเสนอโครงการทางอีเมล/ไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

6.5.3 รวบรวมผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน

6.6 สรุปนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการกองทุนวิจัย

6.6.1 สรุปข้อมูลนำเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการกองทุนวิจัยโดยจัดทำวาระการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ

6.7 พิจารณาอนุมัติโครงการ

# 6.7.1 กรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามรอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย (ทุกรอบเดือน)

# 6.7.2 แจ้งนักวิจัย ถ้ามีให้แก้ไข/อนุมัติ

6.8 จัดทำประกาศผลการพิจารณาโครงการ

6.8.1 จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขาของคณะกรรมกมรกองทุนวิจัยฯ

6.8.2 จัดทำประกาศลงนามโดยอธิการบดี

6.8.3 แจ้งผลการพิจารณาทุนแก่หัวหน้าโครงการ

6.9 ทำสัญญารับทุน

6.9.1 ติดต่อหัวหน้าโครงการเพื่อทำสัญญารับทุน 2 ชุด (เก็บไว้ที่ผู้ให้ทุน 1 ชุด และเก็บไว้ที่สำนักบริหารงานวิจัย 1 ชุด) พร้อมลงนามในใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

6.9.2 แจ้งให้ผู้รับทุนดำเนินการเปิดบัญชีโครงการวิจัย (บัญชีเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 17 of 21 |

6.10 เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน

6.10.1 เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป

6.10.1 สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน

6.11 จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

6.11.1 จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

6.12 ติดตามผลการดำเนินงาน

6.12.1 ทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

6.12.2 หัวหน้าโครงการส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย

6.12.3 ฝ่ายบริหารงานวิจัยสรุปรายงานความก้าวหน้าเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่ออนุมัติเห็นชอบรายงานความก้าวหน้า

6.12.4 สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินตามงวด

6.13   อนุมัติรับรองรายงานความก้าวหน้าและโอนเงินงวดต่อไปตามสัญญา

6.13.1 จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขาของคณะกรรมกมรกองทุนวิจัยฯ

6.14   เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน

6.14.1 สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงินตามงวด

6.14.2 เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป

6.14.3 สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน

6.15 ผู้รับทุนจัดทำเอกสารขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัยกรณีผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย

6.13.1 หัวหน้าโครงการจัดทำเอกสารขอขยายระยะเวลาดำเนินงานวิจัย

6.13.2 จัดส่งให้สำนักบริหารงานวิจัยฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

6.16 ตรวจสอบเอกสาร

6.14.1 ตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน และความถูกต้องของเอกสาร พร้อมบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล

6.14.2 แจ้งนักวิจัยแก้ไข (ถ้ามี)

6.17 ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

6.15.1 หัวหน้าโครงการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

6.15.2 นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยทุนที่ต้องประเมินมี 2 ประเภท 1) ทุนพัฒนานักวิจัย 2) ทุนพัฒนากลุ่มและเครือข่ายวิจัย

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 18 of 21 |

6.18   อนุมัติรับรองรายงานฉบับสมบูรณ์และโอนเงินงวดสุดท้าย

6.18.1 สรุปผลและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่ออนุมัติปิดโครงการ

6.18.2 จัดทำมติอนุมัติทุนลงนามโดยกรรมการและเลขาของคณะกรรมกมรกองทุนวิจัยฯ

6.19 เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้ผู้รับทุน

6.19.1 สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายโดยใช้มติคณะกรรมการกองทุน

6.19.2 เตรียมเอกสารส่งฝ่ายการเงินของสำนักบริหารงานวิจัยฯ เพื่อจัดทำตั้งเบิก และจัดส่งสำนักการคลังต่อไป

6.19.3 สำนักงานเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับทุน

6.20 ปิดบัญชีโครงการ และคืนเงินดอกเบี้ย หรือเงินโครงการ

6.20.1 เมื่อได้รับเงินงวดสุดท้าย แจ้งให้นักวิจัยปิดบัญชีโครงการ

6.20.2 แจ้งนักวิจัยให้คืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ

6.20.3  รับเอกสารคืนเงินจากนักวิจัยและนำส่งเงินไปสำนักงานคลัง

6.20.4  เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยนำส่งเงินคงเหลือหรือดอกเบี้ยไปที่สำนักงานคลัง

6.20.5 สำนักงานคลังออกใบเสร็จรับเงินคงเหลือหรือดอกเบี้ย

6.20.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยส่งคืนใบเสร็จรับเงินให้กับผู้รับทุน

7. รายละเอียดระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอน (Procedure): ทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก

7.1 รับหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุน/สืบค้นข่าวทุนวิจัยทาง website ของแหล่งทุน			7.1.1 ทำความเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ตามประกาศทุน

7.2 ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัย

7.2.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวทุนวิจัยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail/website/facebook/line

7.3 จัดทำข้อเสนอโครงการ

7.3.1 หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการตามรูปแบบ/ช่องทางที่แหล่งทุนกำหนด (แบบ online/offline)

7.3.2 จัดทำข้อเสนอโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของแหล่งทุน/website/e-mail

7.3.3 จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการในรูปแบบ hard copy เพื่อส่งให้แหล่งทุน

7.4 รับข้อเสนอโครงการ จากนักวิจัย

7.4.1 รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบที่ได้รับจากนักวิจัย

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 19 of 21 |

7.5 ส่งข้อเสนอการวิจัยไปยังแหล่งทุน

7.5.1 ทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุน

7.5.2 รับรองโครงการในระบบออนไลน์ของแหล่งทุน แทนการทำหนังสือนำส่ง (กรณีส่งแบบ online)

7.6 แหล่งทุนพิจารณาอนุมัติโครงการ

7.6.1 แหล่งทุนผู้ให้ทุนเป็นผู้ประเมินโครงการ

7.7 รับหนังสือแจ้งผลการอนุมัติทุน

7.7.1 สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม/หัวหน้าโครงการ รับแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย จากแหล่งทุน

7.8 เตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุนส่งให้แหล่งทุน

7.8.1 สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม/หัวหน้าโครงการ ตอบรับ/ยืนยันการรับทุน ไปยังแหล่งทุน

7.8.2 หัวหน้าโครงการปรับข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของแหล่งทุน (ถ้ามี)

7.8.2 ส่งเอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนให้แหล่งทุน เช่น ข้อเสนอโครงการ/เอกสารผู้มีอำนาจลงนาม/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัญชีกลางของสถาบันเพื่อรับโอนเงิน/พรบ.สถาบัน ฯลฯ

7.9 รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุน และตรวจสอบสัญญา

7.9.1 รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุน

7.9.2 ตรวจสอบข้อมูลในร่างสัญญารับทุน

7.9.3 ส่งร่างสัญญาให้ส่วนงานนิติการตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อสถาบัน

7.9.4 ประสานหัวหน้าโครงการและแหล่งทุน หากมีประเด็นข้อแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดในสัญญา

7.10 ทำสัญญารับทุน และส่งสัญญารับทุนไปยังแหล่งทุน

7.10.1 จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้นักวิจัยลงนามในสัญญารับทุนและเสนอให้อธิการบดีลงนาม (กรณีต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ)

7.10.2 ประสานงานแจ้งนักวิจัยเพื่อลงนามในสัญญารับทุนและนำเสนอให้ผู้บริหารลงนาม

7.10.3 จัดส่งสัญญารับทุนที่ลงนามเรียบร้อยแล้วไปยังแหล่งทุน

7.11 เปิดบัญชีโครงการ

7.11.1 แจ้งหัวหน้าโครงการให้เปิดบัญชีโครงการ

7.11.2 ทำหนังสือขอเปิดบัญชีโครงการเพื่อรับทุนไปยังสำนักงานคลังเพื่อเสนออธิการบดีลงนาม (กรณีต้องเปิดบัญชีชื่อเฉพาะ)

7.11.3 หัวหน้าโครงการเปิดบัญชีโครงการ (บัญชีชื่อบุคคลร่วม ใช้เพื่อโครงการนี้เท่านั้น)

7.11.4 หัวหน้าโครงการนำส่งหน้า book bank มายัง KRIS พร้อมลงนามในใบสำคัญรับเงิน

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 20 of 21 |

7.12 รับเงินโอนจากแหล่งทุนและนำส่งสำนักงานคลัง

7.12.1 เมื่อแหล่งทุนลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้สถาบันและแจ้งการโอนเงินมายังหัวหน้าโครงการหรือ KRIS

7.12.2 สำนักบริหารงานวิจัยรับเอกสารโอนเงินจากแหล่งทุน ตรวจสอบยอดเงิน และนำส่งเงินไปที่สำนักงานคลัง เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุน

7.12.3 จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แหล่งทุน

7.13 เบิกจ่ายเงินตามงวดให้ผู้รับทุน

7.13.1 จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน เสนอหัวหน้าโครงการและผู้บริหารลงนาม

7.13.2 ส่งเอกสารอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปยังสำนักงานคลัง

7.14 สำนักงานคลังเบิกจ่ายเงินตามงวดในสัญญารับทุน

7.15 จัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา

7.14.1 จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการวิจัย

7.16 ติดตามผลการดำเนินงานและนำส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการ.

7.15.1 ติดตามรายงานความก้าวหน้า

7.15.2 หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้า

7.15.3 ทำหนังสือนำส่งเล่มรายงานความก้าวหน้าโครงการไปยังแหล่งทุน

7.17 จัดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อปิดโครงการ

7.16.1 ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์

7.16.2 หัวหน้าโครงการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

7.16.3 จัดทำหนังสือนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

7.16.4 รับหนังสือแจ้งอนุมัติการปิดโครงการจากแหล่งทุน

7.16.5 แจ้งให้นักวิจัยรับทราบผลอนุมัติการปิดโครงการ

7.16.6 นำส่งเงินค่าบำรุงสถาบันตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุน

7.18 ปิดบัญชีโครงการและคืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินโครงการ

7.17.1 แจ้งนักวิจัยให้คืนเงินดอกเบี้ยหรือเงินคงเหลือโครงการ

7.17.2 รับเอกสารคืนเงินจากนักวิจัยและนำส่งเงินไปยังแหล่งทุน

7.17.3 รับใบเสร็จจากแหล่งทุนและจัดส่งให้นักวิจัย

8. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) :

8.1 ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยสถาบัน

8.2 คู่มือการบริหารเงินอุดหนุนโครงการวิจัย

8.3 เกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนวิจัย

8.4 ประกาศการบริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินรายได้ หรือ จากแหล่งทุนอื่นๆ

|  | # คู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) | # รหัส : W-KRIS-001 |
| --- | --- | --- |
|  | # ชื่อกระบวนงาน : บริหารจัดการกองทุนวิจัย | # เริ่มใช้ : 01/09/63 |
|  |  | # แก้ไขครั้งที่ : 00 |
|  | # ส่วนงานที่รับผิดชอบ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ | # Page 21 of 21 |

9. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) :

9.1 แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนวิจัย

| Research_KRIS-001 | แบบเสนอโครงการวิจัย |
| --- | --- |
| Research_KRIS-002 | แบบแสดงผลผลิตโครงการวิจัย |
| Research_KRIS-003 | สัญญารับทุนวิจัย |
| Research_KRIS-004 | ใบสำคัญรับเงิน |
| Research_KRIS-005 | แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย |
| Research_KRIS-006 | แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน |
| Research_KRIS-007 | แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
| Research_KRIS-008 | แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย |
| Research_KRIS-009 | แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย |

9.2 แบบฟอร์มอื่นๆ

| Research_KRIS-010 | หนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย |
| --- | --- |
| Research_KRIS-011 | หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
| Research_KRIS-012 | หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน/ลาออก/โอนย้าย |
| Research_KRIS-013 | หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (ไม่เกิน 100,000) |
| Research_KRIS-014 | หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (ตั้งแต่ 100,000 แต่ไม่เกิน 500,000) |
| Research_KRIS-015 | หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (500,000 ขึ้นไป) |
| Research_KRIS-016 | แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ |
| Research_KRIS-017 | หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การวิจัย (หลังเสร็จสิ้นโครงการ) |

9.3 แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสานงานวิจัยคณะ

| Research_KRIS-018 | แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ |
| --- | --- |
| Research_KRIS-019 | แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (สำหรับผู้ให้ทุนจากภาคอุตสาหกรรม) |
| Research_KRIS-020 | แบบเก็บข้อมูลเงินรายได้ |
| Research_KRIS-021 | แบบบันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน |